- Objetivo: Realizar el mantenimiento de los diferentes INMUEBLES de propiedad del Instituto.

- Alcance: Inicia con la elaboración del inventario de necesidades de cada inmueble y escenario, y termina con la recepción del trabajo realizado.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar inventario de necesidades | Realiza inventario de necesidades de cada escenario | Asistente Inmuebles, Profesional Universitario Obras Civiles | Inventario de necesidades |  |
| 2 | Analizar prioridades | Análisis de prioridades | Director Técnico |  |  |
| 3 | Determinar Fuente de Financiación | Determinar la fuente de Financiación | Director Técnico |  |  |
|  | Realizar estudios Previos | Realizar estudios previos para justificar la necesidad. | Equipo de Proyectos | Estudio previo | Sistema de Información |
|  | Solicitar cotizaciones | Solicitud de cotizaciones | Director Técnico | Memorado |  |
|  | Acta comité de compras | Ejecución resolución 018 de 2009 comité de compras. | Comité de compras | Acta comité de compras | Acta comité de compras |
| 4 | Disponibilidad y registro presupuestal | Si Financia INFIBAGUÉ, Ejecución del proceso Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal | Profesional Especializada |  |  |
| 5 | Si NO Financia INFIBAGUÉ | Si NO, Gestionar Financiación Externa |  |  |  |
| 9 | Recibir, revisar y analizar la propuesta | Recepción, revisión y análisis de la propuesta | Profesional Universitario Obras Civiles |  |  |
| 9 | Aprobar propuesta de trabajo | Aprobación de la propuesta de trabajo a realizar | Director Técnico y Gerencia |  |  |
| 10 | Contratación | Ejecución proceso de Contratación | Secretaría General |  |  |
| 11 | Nombrar interventor | Nombramiento de interventor | Gerencia |  |  |
| 12 | Ejecutar trabajo | Ejecución trabajo | Contratista | Acta Inicio de Obra | Acta Inicio de Obra |
| 13 | Realizar interventoría | Realiza Interventoría | Profesional Universitario Obras Civiles |  |  |
| 14 | Recibir trabajo | Recibir trabajo | Profesional Universitario Obras Civiles | Acta de recibo | Acta de recibo |
| 15 | Archivar documentos | Archiva documentos | Asistente Inmuebles |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Creación de Infibague | Decreto 183 de 2001 |
| Sistema Gestión de Calidad | Ley 872 de 2003, Decreto 41 11 de 2004 |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Inventario de necesidades | Archivo de Gestión/Archivo Central |
| DAL810.03.02 | Acta de comité de compras | Archivo gestión/ archivo central. |
| SG200.12 | Contrato | Archivo de Gestión/Archivo Central |